# 7/31セミナー 広告設定 レビュー＆改善提案

作成: 2026/7/28（火）／ 対象: 添付4資料（設定提案書・実装パッケージ・Meta基盤・X）

## 0. 今回のレビュー範囲（確認できたこと／できなかったこと）

| 対象 | 状態 |
| --- | --- |
| 添付4資料（docx） | 全文確認済み。以下すべてこの内容に対するレビューです |
| Google広告 管理画面 | 未確認（ログインが必要なため当方からは開けません） |
| Meta広告マネージャ | 未確認（同上） |
| Peatixダッシュボード | 未確認（同上） |
| Peatixイベント公開ページ | 確認済み。タイトル「AIエージェント×MCPとは?“働くAI”を戦力にする『記録』のはじめ方｜無料AI活用セミナー【7/31オンライン】」 |
| セミナーLP | アクセス不可。2回試して両方 HTTP 503 が返りました（後述 §1-4） |

管理画面3つは、スクリーンショットか閲覧権限をいただければ実データ（消化額・CTR・検索語句・審査ステータス）ベースで即レビューします。以下は資料の内容だけで判断できる範囲の指摘です。

## 1. 最重要：前提が4つ変わっています

資料は「開催まで約7日」「サンクスページを作れば計測できる」「Metaのリタゲが最優先」という3つの前提で書かれています。この3つとも、今の状況では成立しません。 ここだけは今日直してください。

### 1-1. 残り日数は7日ではなく「約3.5日」

- 資料: 「残り約1週間の短期集中運用」「開催まで約7日間」「Day5-7（7/28-31）で予算を1.5〜2倍に増額」

- 現実: いまが7/28（火）。開催は7/31（金）12:00 → 残り約3日9時間。

- つまり資料の「Day5-7」＝今日からです。「前半で様子を見て後半に寄せる」という設計そのものが使えません。

改善: Day1〜7の運用スケジュールを、下記 §10 の「3.5日版」に差し替えてください。特に「Day3時点でCPA¥10,000超は停止」という判断基準は、Day3＝開催前日で手遅れです。判断は 24時間後（7/29午前） に前倒しします。

### 1-2. 申込導線がPeatix → /thanks/ 前提の計測設計が丸ごと使えません

これが一番大きい指摘です。

資料（特に実装パッケージ PART1）は、計測を全部「LPの自社フォーム送信」と「サンクスページ `/thanks/` の表示」の上に組んでいます。ところが実際の申込受付は Peatix（peatix.com/event/5090734） です。Peatixのページには自社のタグを入れられません（Google広告CVタグ・Metaピクセル・X Pixelいずれも設置不可）。

結果、資料の以下がそのままでは動きません：

| 資料の記載 | 判定 |
| --- | --- |
| A. GA4で form_submit を仮CVにする | ✕ LPに送信フォームがない（Peatixへ送客）なら発火しない |
| 月曜以降: /thanks/ を作って page_view をキーイベントに | ✕ サンクスページはPeatix側にあり、タグを入れられない |
| B①. イベント設定ツールでLPの『送信』ボタンにLead割当 | △ 「送信」ボタンではなく「Peatixで申し込む」ボタンに割当なら成立 |
| C. フォーム項目『知ったきっかけ』で照合 | ✕ そのフォーム自体がPeatix側。Peatixの申込フォームに質問を作る必要あり |
| 「電話番号必須を任意化（CVR改善の最重要施策）」 | ✕ 入力項目はPeatixが持っているのでLP修正では変わらない |

改善（今日30分で終わる形）：

1. Google広告のCV = 「LP上のPeatixボタンのクリック」にする。

GA4の拡張計測は外部リンククリックを click（outbound=true / link_domain）として自動計測しています。GA4管理→イベント→カスタムイベントを作成で link_domain に peatix.com を含む click を peatix_click として切り出し、キーイベントに設定 → Google広告にインポート。タグ実装ゼロで今日から計測できます。さらに速くしたい場合は、GTMでGoogle広告のCVタグを同じクリックトリガーで直接発火（GA4インポートの数時間の反映待ちを回避できます）。

2. MetaのCV = 同じPeatixボタンクリックに `Lead` を割当。 イベント設定ツール（ノーコード）でLPを開き、「Peatixで申し込む」ボタンに Lead を割り当て。

3. 正の数字はPeatixダッシュボードで数える。 広告管理画面の数字は「Peatixに送客できた数」であって申込数ではありません。両者は必ずズレます（Peatixは申込にアカウント登録/ログインが必要で、そこで落ちる人がいるため）。日次で「Peatix申込数」を正、「広告CV」を先行指標として2本立てで見てください。

4. Peatixの申込フォームに「このイベントを知ったきっかけ」を追加。（Google検索／Facebook・Instagram広告／X／メール・営業から／紹介 の5択）

→ これが今回いちばん確実で、いちばん安い計測手段です。設定は数分。§6参照。

### 1-3. Metaの「リタゲ最優先」は、新規アカウントでは物理的に成立しません

- 資料: 「C: リタゲ（最優先）／ ウェブサイト訪問者180日／ページのエンゲージメント365日」

- 一方でMeta基盤資料は「今日 ビジネスポートフォリオ・Facebookページ・ピクセルを新規作成」。

- Metaピクセルは過去に遡ってデータを集めません。 今日作ったピクセルの「180日訪問者」は 0人 です。今日作ったFacebookページの「エンゲージメント365日」も 0人 です。

つまりCキャンペーンは、このままだと配信対象がほぼ空のまま予算だけ確保された状態になります。

改善: Cの母集団を、今すぐ使える資産に差し替える。

| 元の資料 | 改善後 |
| --- | --- |
| ① サイト訪問者180日（ピクセル） | 削除（データなし） |
| ② ブログ閲覧者 | 削除（同上） |
| ③ 顧客リスト（既存顧客・名刺・過去セミナー申込者） | これを主軸に。CSVアップロードなら即日使えます |
| ④ FB/IGページのエンゲージメント365日 | 削除（ページ新規のため0） |

- 顧客リストは100件以上でないとオーディエンスとして機能しません。実務的には数千件ないと配信が伸びないので、リストが小さいならCは作らず、その予算をDと後述のメール配信に回すほうが確実です。

- 類似オーディエンスも同様に元リストが100件以上必要。資料の「任意」という位置づけは妥当です。

- 注意: 顧客リストのアップロードは、Metaのカスタムオーディエンス規約上「そのデータを広告目的で使う権利があること」が前提です。既存顧客（プライバシーポリシーで利用目的をカバー済み）は通常問題ありませんが、第三者から入手した名刺データは避けてください。

### 1-4. LPが当方から503を返しています（要・国内からの確認／最優先）

mierucloud.co.jp/blog/seminar/seminar_20260731/ に2回アクセスして、いずれも HTTP 503 Service Unavailable でした。海外IPやデータセンターIPのブロックである可能性が高く、その場合は国内の通常アクセスに問題はありません。

ただしもし本当に不安定な場合、Google広告は「リンク先が機能しません」でLPを含む広告グループ全体を否認します。Metaも同様にLPレビューで落ちます。残り3.5日で否認→修正→再審査は致命的なので、今すぐスマホ回線と社内PCの両方から表示確認をお願いします（あわせて、Google広告の管理画面でLPのステータスが「有効」かも確認）。

## 2. Google広告の改善

### 2-1. A（学習KW）とB（直球KW）の優先度を逆にしてください

資料は A（学習KW）を主力（日予算¥6,000）、B（セミナー直球KW）を¥4,000にしています。残り3.5日ではこれは逆です。

理由は2つ：

① Aは予算を使い切れません。 「MCP とは」は月間14,800回＝1日約490回の検索です。表示シェア65%・CTR10%と置いても 1日約32クリック、CPC¥28なら1日¥900しか消化できません。日予算¥6,000は物理的に消化不能です。

② Aは意図が合っていません。 「MCPとは」で検索している人が欲しいのはいますぐ読める説明で、3日後の昼のウェビナーではありません。CVRは1%を大きく下回る前提で見るべきです。「ほぼタダで大量流入を獲れる」のは事実ですが、申込にはつながりにくい流入です。3.5日しかない今、ここが主力だと着地しません。

改善後の構成：

| キャンペーン | 日予算 | 上限CPC | 位置づけ |
| --- | --- | --- | --- |
| B: 直球KW（新・主力） | ¥8,000 | ¥600 | ここに寄せる。高意図＝3日でも決まる |
| B2: 新設「テーマ×セミナー」 | ¥3,000 | ¥500 | 下記 §2-2。今回いちばんの取りこぼし |
| A: 学習KW | ¥2,500（上限キャップ） | ¥300 | 認知＋安いリーチとして残す。消化しなくてOK |
| N: 指名（新設） | ¥500 | ¥100 | 「みえるクラウド」等。X/メール経由で社名検索する人を確実に拾う |

### 2-2. 抜けているキーワード群（最重要の取りこぼし）

資料は「学習KW（MCPとは）」と「一般セミナーKW（AIセミナー）」の2極になっていて、その中間＝いちばん美味しい層が入っていません。

追加してください（すべてフレーズ一致）:

- MCP セミナー / MCP 勉強会 / MCP ウェビナー / MCP 研修

- AIエージェント セミナー / AIエージェント 勉強会 / AIエージェント 研修

- 生成AI セミナー / 生成AI 研修 / AI 研修 経営者

- 業務効率化 セミナー / DX セミナー 中小企業 / バックオフィス AI

「トレンドの用語」×「セミナー」の掛け合わせは、高意図・低競合・CPC安めという今回いちばん条件の良い組み合わせです。検索ボリュームは小さいですが、3.5日で必要なのは量ではなく確度です。

### 2-3. 「AI駆動開発」はAキャンペーンでは配信されません（実装上のバグ）

資料: 「AI駆動開発 実測CPC ¥314〜809 / 上限CPC¥250で抑えて配信」、Aの上限CPCは¥300。

「クリック数の最大化」ではキーワード単位の上限CPCは使われません。効くのはキャンペーンレベルの上限CPCだけです。したがって「AI駆動開発だけ¥250に抑える」という設定は作れません。そして実測CPC ¥314〜809 に対してキャンペーン上限が¥300なので、このKWはほぼ表示されません（予算を食わない代わりに、成果もゼロ）。

さらに「AI駆動開発」の検索者はエンジニア／開発者で、今回のターゲット（経営者・管理部門・非エンジニア）とズレています。

改善: AキャンペーンからAI駆動開発を削除。（どうしても残すならBへ移す）

### 2-4. 除外KWが足りません。「MCP」は日本語検索で非常に多義的です

資料の除外は MCP Microsoft / MCP 資格 / MCP 認定 / 求人 / 転職 / 採用 / バイト / 年収 / 大学 / 講義 / 動画 / YouTube / 意味 英語。「MCP とは」に月14,800回流すなら、これでは漏れます。

追加必須の除外（フレーズ一致で追加）:

| カテゴリ | 除外語 |
| --- | --- |
| ゲーム | Minecraft マイクラ mod MOD forge |
| 医療（MCP＝中手指節関節。整形外科で日常語です） | 関節 指 整形 リハビリ 骨 手術 症状 病院 |
| 化学・工業 | 化学 試薬 プレート センサ |
| 資格・IT認定 | Microsoft 資格 認定 試験 合格 |
| その他 | 英語 略 無料 ダウンロード pdf 本 書籍 |

- 資料の 意味 英語 のようにスペースを含む語はその順序の連続一致しか除外しません。英語 意味 は単語で個別に入れてください。

- 同様に MCP Microsoft は「MCP Microsoft」という並びのみ除外です。Microsoft 単独で入れてください。

- 配信開始後、最初の24時間は検索語句レポートを2回（開始4時間後・翌朝）必ず見て除外追加。 3.5日しかないので、無駄クリックの発生から除外までの遅れがそのまま損失になります。

### 2-5. 「7/31 12:00に自動ルールで全停止」は精度が不安です

自動ルールは指定時刻ぴったりの実行が保証されず、時間単位のズレが出ます。開催後に配信が続くと、申込できない状態のLPに課金されるので、二重で止めてください。

改善（3段構え）:

1. 広告スケジュールで確実に切る。 配信期間内の金曜は7/31だけです（開始が7/28火のため）。

→ 広告スケジュール: 火・水・木 = 終日 ／ 金 = 0:00〜12:00※アカウントのタイムゾーンがJSTであることを必ず確認してください。

2. キャンペーンの終了日を2026/7/31に設定。

3. 自動ルールは保険として残す（7/31 12:00 一時停止）。

### 2-6. 入稿コピー：説明文①が文字数オーバーです（実測）

Google検索広告の説明文上限は90文字（全角＝2文字換算）。資料の4本を実測しました。

| # | 実測 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 説明文① | 95 | ✕ オーバー（入稿できません） |
| 説明文② | 87 | ○ |
| 説明文③ | 87 | ○ |
| 説明文④ | 87 | ○ |

修正版①（実測87文字）:

MCPとは?AIエージェントとは?を非エンジニア向けに解説。7/31(金)昼12時・無料オンライン開催

（「ゼロから」を削り、読点を中黒に変更）

見出し15本はすべて上限30文字以内で問題ありませんでした（最大は#14「アーカイブ配信あり・無料」の24文字）。

（オプション）デマンドジェネレーションの長い広告見出しも91文字でオーバーしていました。使う場合は下記に差し替え（実測83文字）:

ChatGPTで成果が出ない原因は「記録」。AIエージェント×MCPを60分で理解する無料セミナー

### 2-7. 残り3.5日用に「締切」系の見出しを足してください

資料の見出しには緊急性が#4の日付だけです。ラスト3日は締切訴求が最も効きます（すべて30文字以内で検証済み）:

- 締切間近・7/31昼12時（20）

- 申込は7/31昼12時まで（20）

- 当日参加できなくてもOK（22） ← アーカイブ訴求。今回の最重要フックです（§4-4）

- MCPセミナー 7/31無料（20） ← §2-2の追加KW向け

### 2-8. サイトリンク『申込フォームへ』の注意

Googleのサイトリンクは広告の最終ページURLと同一ドメインである必要があります。Peatixに直接リンクできません。 LP内アンカー（申込ボタン位置）を指定してください。資料の「同一LPのアンカー可」という記載自体は正しいです。

## 3. Meta広告の改善

### 3-1. 構成は「1キャンペーン・2広告セット」に寄せる

3.5日では学習期間（広告セットあたり週50CV目安）は絶対に抜けません。抜けない前提で、分割を最小化するのが正解です。

- キャンペーンを2本立てず、1キャンペーン内に広告セット2つ（既存リスト / 新規）。

- 配信開始後は広告セットを編集しない（予算変更以外は学習リセットが起きます）。資料の「7/28から予算増額」は、金額変更のみなら影響は小さいので実行OK。

- 資料の広告セット数（2）は妥当。これ以上増やさないでください。

### 3-2. インスタントフォーム推奨は「正しい」。ただし運用に穴があります

資料の「Metaはインスタントフォームを主力に」という判断は、今回特に正しいです。理由は資料に書かれていない点にあります：Peatixは申込にアカウント登録/ログインが必要で、冷たい広告トラフィックはそこで大きく落ちます。インスタントフォームはそれを丸ごと回避できます。

ただし、インスタントフォームで取ったリードはPeatixに存在しません。 つまりPeatixの自動リマインドもZoom URL自動送付も届きません。ここが資料の穴です：

資料PART1-B②「回答は広告マネージャからCSVダウンロード→Zoom案内をメールで送付（月曜朝に一括でも可）」

開催は金曜12:00です。 木曜夜や金曜午前に申込んだ人に月曜に送っても意味がありません。

改善（これは必ず決めてください）:

1. インスタントフォームのリード通知メールをON（資料PART4のチェック項目にあり。実行必須）

2. Zoom案内の送信担当を1名指名し、申込から2時間以内（金曜午前は30分以内）に送る運用に。返信テンプレートを今日作って下書き保存しておく。

3. 7/31は11:00で最終送信 → 11:30にインスタントフォームの受付を停止（それ以降の申込は案内が間に合わないため、アーカイブ視聴案内に切り替え）。

4. 取得項目は資料の4問（氏名/メール/会社名/役職）でOK。これ以上増やさない。

5. プライバシーポリシーURLの登録が必須（資料に記載あり ○）。

この運用が回せないなら、Metaもインスタントフォームを使わずLP→Peatixに送客し、「リンククリック」または「ランディングページビュー」最適化にしてください。CPAは悪化しますが、申込者が確実にPeatixに乗るので取りこぼしがゼロになります。

### 3-3. 「リード数最大化」＋新規ピクセルの組み合わせに注意

- インスタントフォーム版のリード最適化はOK（CVがMeta内で完結するので、履歴ゼロでも学習の起点があります）。

- サイト送客版のリード最適化はNG（今日作ったピクセルはCV履歴ゼロ→配信が伸びません）。サイト送客にするなら「リンククリック」か「ランディングページビュー」に。

### 3-4. 新規アカウントの支出上限を今日確認してください

資料に「新規アカウントは1日の支出上限が低く設定される場合あり」と書かれていますが、改善後の日予算（C+D で ¥7,000〜9,000/日）は、この上限に当たる可能性が実際にあります。上限に当たると予算を入れても配信が止まります。

改善: 広告アカウント設定→請求→「アカウントの支出上限」を確認し、上限に近い場合は初日の日予算を上限内に収める。（上限は実績とともに緩和されますが、3.5日では緩和を待てません）

### 3-5. クリエイティブ：案2（実演デモ型）は審査で落ちるリスクがあります

資料でいちばん推している案です。ただし以下の表現：

「先月の残業上位10名を、社長向けレポートにして」

Meta・Googleともに、個人の監視・追跡を目的とする製品の広告（スパイウェア／監視技術ポリシー）を禁止しています。 PCログを扱うSaaSで、かつ「特定の従業員を名指しでランキングして経営者に報告する」という表現は、このポリシーに触れる可能性が現実的にあります。残り3.5日で否認→異議申立てになると挽回できません。

改善: 訴求を「個人の監視」から「業務の見える化」に寄せた安全版を用意し、案2は安全版で入稿してください。

|  | 元の表現 | 安全版（推奨） |
| --- | --- | --- |
| 画像内の指示文 | 先月の残業上位10名をレポートに | 「先月の部門別の残業時間を、経営会議用のグラフに」 |
| メインテキスト冒頭 | 「先月の残業上位10名を、社長向けレポートにして」 | 「先月の部門別の工数を、経営会議用の資料にして」 |

- 意味（話しかけるだけで集計→資料化）は変わらず、監視色だけ抜けます。

- かつ、案2だけに賭けないでください。案1（課題共感型）・案3（権威型）を同時に入稿し、案2が否認されても配信が止まらない状態にする。

- 同じ理由で、Google広告の見出し・説明文には残業ランキング系の表現は入っていません（現状OK）。

### 3-6. 「日本初」「導入約300社」の表記（景表法・審査）

- 「日本初のPCログ×MCP連携」 は優良誤認のリスクがあり、またGoogle/Metaは最上級表現に第三者による裏づけを求めることがあります。

- 改善: 根拠が示せるなら LP内に根拠を明記（例:「2026年7月時点、当社調べ」）。示せないなら 「国内でも数少ない」「当社調べで日本初」 に修正。

- 「導入約300社」「創業56年」も、社内で数字の根拠を確定させておいてください（審査で広告主確認を求められた際に効きます）。

### 3-7. 画像サイズの推奨を更新

| 資料 | 改善 |
| --- | --- |
| 1200×628（1.91:1）＋1080×1080 | 1080×1350（4:5）を最優先で追加。モバイルフィードで表示面積が最大＝最も成果が出る比率です |
| ストーリーズ 1080×1920 | ○ そのままでOK（リールにも流用） |
| 「文字量は面積20%以内目安」 | このルールは数年前に廃止されています。文字を減らすのは今も良い実践ですが、制約として守る必要はありません。日付「7.31（金）12:00」は資料の指示どおり大きく |

## 4. 全体設計の抜け（ここが一番大きい）

### 4-1. オウンドチャネルの計画がゼロです ← 最大の改善点

4資料はすべて「広告（Google／Meta／X）」の話だけです。しかし残り3.5日で確実に申込を積める手段は、広告ではありません。

御社が持っている資産:

- 導入 約300社 の既存顧客

- 創業56年の士業グループのネットワーク（顧問先）

- 過去セミナーの申込者・参加者リスト

- 名刺・商談中リード

- 社員・役員の個人ネットワーク

やること（費用¥0、実施は今日）:

| 打ち手 | 実施 | 期待 |
| --- | --- | --- |
| 既存顧客・過去セミナー参加者へ案内メール一斉配信 | 7/28午前 | 広告より確実。ここが最大の申込源になります |
| 同リストへリマインドメール（7/30夕方） | 7/30 | 開封しなかった層を拾う |
| 士業グループの顧問先へ担当者から個別案内 | 7/28-29 | 1件の重みが最も大きい |
| 営業担当が商談中リードに一言添えて送る | 7/28-29 | 商談化まで直結 |
| 社員・役員のSNS／メール署名に一行追加 | 7/28 | ほぼ無料 |

この5つを広告より先に、今日やってください。¥60,000の広告費より効きます。

### 4-2. 「申込数」しかKPIになっていません（参加率が抜けています）

資料のKPIは CPA ¥5,000以下 / 申込25件以上。しかし無料ウェビナーの当日参加率は一般に40〜60%です。25件申込でも参加は10〜15名。セミナーの目的は参加であり、さらに言えば商談です。

改善: KPIを3階層にする。

| 階層 | 指標 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 先行 | 広告CV（Peatixボタンクリック） | CPA ¥5,000以下 |
| 中核 | Peatix申込数（正の数字） | §5参照 |
| 成果 | 当日参加数 | 申込の60%以上 |
| 事業 | 個別相談・商談希望数 | 参加者の15%以上 |

参加率を上げる施策（資料に無し・全部無料）:

1. 7/30（木）夕方 リマインド送信（Peatix経由＋インスタントフォーム組は手動）

2. 7/31（金）9:00 当日リマインド（Zoom URL再送）

3. 案内文に必ず「当日参加できなくてもアーカイブをお送りします」と明記 → 申込のハードルと欠席の罪悪感を同時に下げます

4. 終了後アンケートに「個別相談を希望する」チェックボックスを置き、翌営業日に連絡（商談化の唯一の導線。これが無いと広告費が回収できません）

### 4-3. Peatixの販売期間・定員を今日確認してください

確認事項（ダッシュボードで数分）:

☐  チケット販売終了時刻が 7/31 12:00以降になっているか（早すぎると、広告が「申込できないページ」に課金します）

☐  定員に達していないか／定員設定が意図どおりか

☐  申込完了メールにZoom URLが入っているか（入っていないと手動送付が発生）

☐  「知ったきっかけ」の追加質問を設定（§1-2）

☐  開催後もアーカイブ視聴用のチケットを開けておく（開催後の配信・問い合わせを拾える）

### 4-4. アーカイブ訴求を前面に出してください

平日の昼12時開催を3日前に告知する場合、最大の失注理由は「その時間は予定がある」です。これは訴求で解決できます。

資料ではアーカイブは見出し#14とコールアウトの1つ止まり。メインテキストの前半・見出し・LP・Peatix説明文のすべてに「当日参加できなくても後日アーカイブでご覧いただけます」を入れてください。申込のハードルが目に見えて下がります。

## 5. 予算とKPIの再設計（3.5日版）

### 5-1. 資料の想定申込は約2倍楽観的です

資料: Google 予算¥60,000〜90,000 / CPA ¥2,000〜5,000 / 想定申込15〜30件。しかし資料自身の先行指標は LP CVR 3%以上。ブレンドCPC¥200・予算¥75,000なら375クリック、CVR3%で 11件。30件はCVR8%が必要で、これは無料ウェビナーとしても高すぎます。さらにPeatix（アカウント登録が必要）を1ステップ挟むため、実効CVRはこれより下がります。

現実的なレンジ（Peatix経由のロスを織り込み）:

|  | 予算 | 想定 | 内訳の考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google B（直球KW） | ¥28,000 | 7〜11件 | 56クリック × Peatix遷移30% × 完了60% |
| Google B2（テーマ×セミナー） | ¥10,000 | 3〜5件 | 高意図・低競合 |
| Google A（学習KW） | ¥8,000（消化限界） | 1〜3件 | 低意図。認知として割り切る |
| Google N（指名） | ¥1,500 | 1〜2件 | 他チャネルからの検索を拾う |
| Meta D（新規・インスタントフォーム） | ¥14,000 | 2〜5件 | CPA¥3,000〜6,000 |
| Meta C（既存リスト） | ¥10,500 | 3〜7件 | ※リストが100件以上ある場合のみ |
| X 有料 | ¥0 | 0件 | §6で中止を推奨 |
| 広告 計 | 約¥72,000 | 17〜33件 | 中央値 約22件 |
| オウンド（メール等） | ¥0 | 要見込み | ここが本命（§4-1） |

資料の「総額¥100,000〜150,000」は、残り3.5日では消化しきれません。上記の¥72,000前後が現実的な上限です（それ以上入れるとCPCが跳ねるだけで、申込は増えません）。浮いた予算は、次回セミナーか、開催後のアーカイブ配信に回してください。

### 5-2. 判断基準を「24時間後」に前倒し

資料の「Day3時点でCPA¥10,000超は停止」は開催前日で手遅れ、かつ3.5日では母数が小さすぎてCPAが安定しません。

改善: CPAではなく先行指標で、24時間後に判断。

| チェック時刻 | 見るもの | アクション |
| --- | --- | --- |
| 7/28 開始+4時間 | 検索語句レポート／審査ステータス | 無関係語句を除外追加。否認があれば即修正 |
| 7/29 午前（+24h） | CTR・CPC・Peatixクリック数 | 検索CTR1.5%未満の広告グループは見出し差替え。CPC¥600超のKWは停止 |
| 7/30 午前 | Peatix申込数の実数 | 申込が出ているキャンペーンに全予算を寄せる |
| 7/30 夕方 | — | リマインドメール送信。締切訴求の見出しを追加 |
| 7/31 09:00 | — | 当日リマインド。11:00最終案内 → 12:00 全停止 |

## 6. X（旧Twitter）：有料広告は中止し、オーガニックのみに絞ることを推奨します

「Xはまだ設定完了していない」とのことですが、残り3.5日では、新規X広告アカウントの開設→審査→入稿→審査は間に合わない可能性が高いです。 資料自身も「間に合わない場合も戦えるよう設計」と書いており、その判断は正しいです。

改善: X有料広告（¥15,000）は正式に中止し、その時間と予算をGoogle Bとメール配信に回してください。 設定作業に半日使うより、そちらのほうが確実に申込が増えます。

Xでやることは2つだけ（合計1時間）:

1. §1のプロフィール整備＋固定ポスト（30分）。これは実施価値が高いので必ず。

- アカウント名・プロフィール文は文字数OK（実測: 名前22字／bio約106字。上限は50字／160字）

- プロフィールURLに utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=sem0731 を付与 ○

- リンク先はPeatixにする（LPを挟むと1ステップ増えます）

2. オーガニック投稿を7本→4本に圧縮（資料の7日分は日数が足りません）

| 日 | 資料の投稿 | 3.5日版 |
| --- | --- | --- |
| 7/28（火） | Day1告知 + Day2用語 | 固定ポスト（投稿0）＋ 用語解説（Day2）を同日に。 社長・登壇者の個人アカウントから引用RP |
| 7/29（水） | Day3デモ予告 + Day4対象者 | デモ予告（Day3）＋ 対象者（Day4）を1本にまとめる |
| 7/30（木） | Day5特典 + Day6前日 | 「明日昼12時・申込は今夜まで」＋特典チラ見せ（締切効果が最大） |
| 7/31（金）09:00 | Day7当日朝 | 「本日12時開催。当日参加できなくてもアーカイブあり」 |

- 投稿後30分以内に社員・役員でいいね／RP（資料の指摘どおり。有効です）

- ハッシュタグは #MCP #AIエージェント #生成AI から1〜3個（資料どおり ○）

- X Pixel設置も不要になります（有料を止めるため）。作業を削れます

## 7. Meta基盤構築資料へのコメント

全体として順序（ポートフォリオ→ページ→広告アカウント→ピクセル→支払い）は正しく、特に以下2点は重要な指摘なのでそのまま実行してください:

- 通貨JPY・タイムゾーンAsia/Tokyoは後から変更不可 ← ここを間違えると作り直しです

- 管理者2名以上＋二段階認証必須 ← 1名運用でロックされると全広告が止まります

追加・修正:

| 項目 | 資料 | 改善 |
| --- | --- | --- |
| ピクセルの用途 | LP『送信』ボタンにLead割当 | 『Peatixで申し込む』ボタンにLead割当（§1-2） |
| ドメイン認証 | 「推奨・月曜対応でも可」 | 今日やってください。リンク広告の編集権と計測安定に効き、作業は10分です |
| カバー画像 | 820×312 | 1640×624（高解像度端末で滲みません） |
| プロフィール画像 | 170×170以上 | 360×360以上 |
| アクションボタン | 『詳しくはこちら』→LP | 『登録する』→Peatix（1ステップ削減） |
| Instagram接続 | 任意・スキップOK | ○ 妥当。3.5日ならスキップで正解 |
| FB投稿 | 3本 | ○ 妥当。投稿2（会社紹介）を最優先（広告からの訪問者が最初に見るため） |

## 8. 今日やることチェックリスト（優先順）

### 今日（7/28 火）— この順番で

☐  1. LPが正常表示されるか国内から確認（§1-4。ここが死んでいると全部無駄になります）

☐  2. 既存顧客・過去参加者へ案内メール一斉配信（§4-1。費用¥0で最も効く）

☐  3. Peatix設定確認: 販売終了7/31 12:00以降／定員／完了メールのZoom URL／「知ったきっかけ」質問追加（§4-3）

☐  4. 計測: GA4でPeatixボタンクリックをキーイベント化 → Google広告にインポート（§1-2）

☐  5. Google広告入稿: B主力¥8,000／B2新設¥3,000／A¥2,500キャップ／N¥500、AI駆動開発は削除、除外KW追加、説明文①を修正版に、広告スケジュール（火水木終日＋金0-12時）（§2）

☐  6. Meta: ポートフォリオ〜ピクセル〜支払い＋支出上限確認＋ドメイン認証。ピクセルはPeatixボタンにLead（§3、§7）

☐  7. Metaインスタントフォーム作成（4項目・プライバシーポリシーURL）＋リード通知ON＋Zoom案内担当を指名（§3-2）

☐  8. Metaクリエイティブ3案を同時入稿（案2は安全版の文言で。1080×1350を必ず用意）（§3-5、§3-7）

☐  9. Xプロフィール整備＋固定ポスト＋用語解説投稿（X広告は中止）（§6）

☐  10. 士業グループ顧問先・商談中リードへ個別案内（§4-1）

### 7/29（水）

☐  開始+24h判定（CTR／CPC／Peatixクリック）→ 見出し差替え・KW停止（§5-2）

☐  検索語句レポートで除外追加（2回目）

☐  Xデモ予告投稿

### 7/30（木）

☐  Peatix申込の実数で予算を勝ち側に全振り

☐  リマインドメール送信（既存リスト＋申込者）

☐  締切訴求の見出しを追加（締切間近・7/31昼12時）

☐  X「明日開催」投稿

### 7/31（金）

☐  09:00 当日リマインド送信（Zoom URL再送）／X当日投稿

☐  11:00 インスタントフォーム分の最終案内送信

☐  11:30 インスタントフォーム受付停止

☐  12:00 全広告停止（広告スケジュール＋自動ルールで二重に）

☐  終了後アンケートで「個別相談希望」を回収 → 翌営業日に連絡（§4-2）

## 9. まとめ：優先度順の3点

資料の完成度は高く、キーワードの実測データ・入稿コピー・チェックリストまで揃っている点は、そのまま使えます。直すべきは前提です。

1. 申込導線がPeatixである前提に、計測を作り替える。 /thanks/ とフォーム送信を軸にした設計は使えません。「LPのPeatixボタンクリック」をCVにし、正の数字はPeatixダッシュボードとPeatixの「知ったきっかけ」質問で取る。（§1-2）

2. 残り3.5日として全部を組み替える。 Google広告はA（学習KW）主力からB（直球KW）＋テーマ×セミナーKW主力へ。Metaのリタゲは新規ピクセルでは成立しないので顧客リストへ。判断は24時間後。予算は¥72,000前後が現実的上限。（§1-1、§1-3、§2、§5）

3. 広告より先に、既存顧客300社と士業グループへメールを出す。 4資料に一切入っていませんが、3.5日で最も確実に申込が積める手段で、費用は¥0です。（§4-1）

### 追記：ご確認いただきたいこと

- 管理画面3つ（Google広告／Meta広告マネージャ／Peatix）は当方から開けないため、実際の設定値・消化額・審査ステータスは未確認です。スクリーンショットをいただければ、上記に照らして具体的に差分をお出しします。

- Xの設定完了のご報告をお待ちしています。ただし §6 のとおり、有料広告は中止して、その時間をGoogle広告とメール配信に振ることをおすすめします。

- 文字数（見出し30／説明文90、全角2文字換算）は実測で検証済みです。上記の修正版コピーはすべて上限内に収まっていることを確認しています。